1、项目名称：厂区生活污水收集及输送项目(JG23-504)

- 2、项目内容：

按青山技术室设计的厂区生活污水收集及输送（厂TJ-3051-1～厂TJ-3051-10）图纸施工；

3、投标人资格要求：

- 要求投标人具备房屋建筑工程施工总承包叁级以上资质；项目负责人必须具有建设行政主管部门颁发的相关专业二级及以上建造师（建筑工程专业），注册证书（注册时间在有效期内）；要求投标人提供公司相应的安全生产许可证；拟派建造师须提供有效执业资格证、安全B证。

- 4、工程工期：合同总工期70日历天。

- 5、质量要求：工程质量合格，同时满足使用功能的要求。

6、相关规定：

6.1由于该工程施工地点位于维修队办公楼和消防大楼之间，施工开挖地点位于现有污水管道正下方，要有针对现有正在使用的污水管道保护措施，确保厂区生活污水的安全排放，且周边有应急水池、小山包和配电站，施工前必须对于现场实际情况及周围建筑环境，材料堆放等相关内容需加强了解，同时进一步核实工程量清单中的工程量，故投标人需在开标前应到现场实地勘察。(别经理  13656906523）

6.2工程所用全部材料由投标人自采；所有材料，要求必须满足使用功能及环保的要求，质量合格，根据设计要求，材料必须符合施工图纸的要求，工程所使用材料到场后必须“三证”齐全。

6.3投标人若中标，中标人必须按青山安办的要求提供土建施工作业安全应提交资料，同时工程开工前必须为承诺的项目管理机构施工人员购买工伤和意外伤害保险。

6.4要求投标文件投标时按正常提供相应的企业资质及安全施工许可证、技术文件等。技术文件施工组织设计的要求：（1）拟派该项目的管理组织机构的人员名单（要求必须报出项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员以及本项目的建筑工人工种和数量等，（2）本工程使用和投入的工程机械设备，（3）施工进度计划，（4）质量承诺，（5）施工工序（必须描述施工工序相互衔接）,（6）针对该工程项目的质量、安全保证措施。如果现场需要动火，安全措施中必须包括防火措施，没有针对性的质量安全保证措施、重点节点施工工序没有描述清楚，且工序之间搭接不合理，经评委商议后，按废标处理。

6.5招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

7、付款方式：

本工程不支付预付款、进度款；施工完成全部工程量，现场验收合格，工程内业资料归档，结算手续办完，开具9%增值税专用发票45天后，支付工程总造价的97%的工程款（银行承兑汇票），工程总造价的3%做为质保金由招标人预留一年，质保金不计利息。质保期内发生工程质量问题由中标人无偿返修。中标人接到通知后应立即派人维修，否则招标人自行处理，其费用在质保金内扣除。

- 8、报价规定：

- 8.1本次招标设置招标控制价为127983元。

8.2投标人以K值优惠率报价.

8.3发包价及其组成和计算方法：

发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

8.3.1不可竞争项目包括：

A、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费；

B、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

8.3.2可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。

发包价中可竞争项目综合单价=招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

- 9、评标办法：

9.1投标人报价超过控制价127983元，按废标处理。

9.2本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

9.3评分项目:

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 50分 | 由于该工程比较特殊，在原有正在使用的污水管正下方开挖施工，且工程项目施工地点在公司厂区，投标人报价时应充分考虑各种复杂风险因素和协调问题，总分数50分 ，以工程造价中可竞争项目K值作为基准，K值最大者得50分、第二名得47分、依次类推 |
| 2 | 企业资质 | 8分 | 满足投标文件要求得8分，部分高于要求的不加分，不满足要求或低于要求按废标处理。 |
| 3 | 工期 | 12分 | 在满足要求工期且提供的工期进度计划工序搭接合理的情况下，得12分（不满足工期要求0分，提前不加分，计划工期应充分综合考虑工程量、施工场地情况、人员及设备投入、现有污水管保护措施、混泥土养护等因素） |
| 4 | 施工组织设计 | 30分 | 施工组织设计必须要有针对性，该工程污水收集池开挖较深且土质松软，要有切实可行的开挖方案及安全保障措施、现有污水管的保护措施，要求所报方案格式规范、内容详实拟派项目组织机构人员完整，机械设备投入、质量、安全保证措施必须有针对性，且能回答出评委就该工程的主要施工工艺流程和重要技术指标提出的相关问题，经评委评定，第一名30分，第二名27分，依次类推 ，如果施工方案没有针对该工程的质量、安全措施及施工工序等内容，经评委商议后得0分 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，业绩优先。

10、购买招标文件时间、地点及开标时间、地点：

10.1购买招标文件时间、地点：凡愿意参加投标的合格投标人请于2023年4月19日17:00前到青山纸业办公大楼702招标办公室购买。售价200元/份，售后不退。

10.2开标时间、地点：2023年4月20日北京时间10：00时在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。投标人应于开标前，将投标文件以密封形式送到青山纸业文化楼4楼招标办会议室，现场参与。

11、投标及履约保证金：

11.1投标人应在提交投标文件前缴交投标保证金2万元。

11.2投标保证金任选如下一种形式提交：

11.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。汇款人须注明投标单位名称）。银行电汇回单单独密封装订。

11.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付款项（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但须在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

11.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

11.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以已结未付款项转抵形式的将转回已结未付款项并按正常渠道结算。

11.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还，以已结未付款项转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

11.6 如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

11.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

11.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

11.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款。

11.6.4其他违反法律规定的。

12、投标文件要求：（内容均须加盖公章）

12.1投标资料分成三部分：第一部分为资格文件（一式两份）；第二部分为技术文件（一式两份）；第三部分为商务文件，每部分分开单独装订密封: （内容加盖公章）

12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标商资料，包括a.三证合一的《营业执照》 ； b.施工总承包叁级及以上资质、相关安全证明：c.非法人代表到现场投标的需提供法人代表授权书； d.建造师为房屋建筑工程二级以上有效执业资格证；e.招标文件对投标人资格要求的材料和证明文件，等等。

12.1.2第二部分为技术文件，主要包括a.施工组织设计；b.工期及工期进度计划；c.质量服务承诺；d.招标文件要求的其他资料等等。

12.1.3第三部分为商务文件，主要包括投标报价书（必须经法人代表或被授权人签字盖章）、商务偏离表等（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求）。

12.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

13、评标小组：

评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

14、发布招标公告媒体：

福建省青山纸业股份有限公司网站www.qingshanpaper.com；

福建省轻纺（控股）有限责任公司网站www.fjqfkg.com

1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com

福建省国资采购平台https://ygcg.fjcqjy.com/

中国招标投标公共服务平台http://bulletin.cebpubservice.com/

联系方式： 0598-5658595（招标办）

附件：《投标报价表》、《厂TJ-3051-1～厂TJ-3051-10》、《法定代表人授权书》

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年4月12日

附件法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

（招标人名称）      ：

（投标人全称）   法定代表人   （姓名）   授权  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的                        项目（招标编号        ）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：               性别：       身份证号：

单位：                     部门：           职务：

详细通讯地址：             邮政编码：       电话：

授权方

投标人名称：  （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

投标报价表

项目名称：厂区生活污水收集及输送项目(JG23-504)

招标编号：2023GC078

报    价：

税    率：

付款方式：

投 标 人：

（单位盖章）

投标人代表：

（法定代表人或被授权人签字）

日期：   年    月    日